## 간트차트
개인 카페 ERP
구분 | 공정 | 담당자 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일
|  |  | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 2020-07-10 | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 2020-07-27 | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 2020-07-31
프로젝트 기획 | 프로젝트 수행계획 수립 | all | bar: 2020-07-06
| 프로젝트 착수 보고(Kick-Off) | all | bar: 2020-07-07
| 중간보고 및 확인 | all | bar: 2020-07-23
| 종료보고 및 확인 | all
| 최종검수 확인 | all | bar: 2020-07-31
프로젝트 수행 | 분석 | bar: 2020-07-29 to 2020-07-31
| 현행업무/시스템분석 | all | bar: 2020-07-06
| 기능요구사항정의 | all | bar: 2020-07-06 to 2020-07-07
| 개발환경분석(시스템,I/F,프레임워크) | all | bar: 2020-07-07 to 2020-07-09
설계
| 화면목록 | all | bar: 2020-07-07 to 2020-07-13
| 프로그램목록설계 | all | bar: 2020-07-07 to 2020-07-08; 2020-07-13 to 2020-07-14
| UI설계가이드 | all | bar: 2020-07-07
| ERD | all | bar: 2020-07-07 to 2020-07-09
| 테이블정의 | all | bar: 2020-07-07 to 2020-07-09; 2020-07-13; 2020-07-20
| 데이터소스 및 코드정의 | all | bar: 2020-07-13 to 2020-07-14; 2020-07-20 to 2020-07-21
| 상세화면설계 | all
| User Web | all | bar: 2020-07-09 to 2020-07-13
| POS | all | bar: 2020-07-09 to 2020-07-15
| ERP | all | bar: 2020-07-09
개발
| 공통분석/개발 | all | bar: 2020-07-10 to 2020-07-13
| 시스템I/F | all | bar: 2020-07-10
| 프레임워크 | all | bar: 2020-07-10
User Web
| 로그인/회원가입 | 장윤하 | bar: 2020-07-16
| 장바구니/주문 | 선윤하 | bar: 2020-07-17 to 2020-07-21
| 마이페이지 | 선윤하 | bar: 2020-07-21 to 2020-07-22
POS
| 상품 | 강현제/박만규 | bar: 2020-07-10 to 2020-07-14
| 결제 | 강현제/박만규 | bar: 2020-07-14 to 2020-07-17
| 쿠폰 | 강현제/박만규 | bar: 2020-07-16 to 2020-07-27
| 넘버패드 | 강현제/박만규 | bar: 2020-07-20 to 2020-07-23
| 직원 근태 | 강현제/박만규 | bar: 2020-07-20 to 2020-07-27
| web 주문 | 강현제/박만규 | bar: 2020-07-22 to 2020-07-24
| 준비금/정산 | 강현제/박만규 | bar: 2020-07-22 to 2020-07-24
ERP | bar: 2020-07-22 to 2020-07-24
| 고객관리 | 장윤하 | bar: 2020-07-08 to 2020-07-09
| 인사관리 | 김진호
| 직원/직급 | 김진호 | bar: 2020-07-08 to 2020-07-09
| 근태 | 김진호 | bar: 2020-07-10 to 2020-07-15
| 급여 | 김진호 | bar: 2020-07-15 to 2020-07-22
제품관리
| 판매상품/상품카테고리/옵션 | 선윤하 | bar: 2020-07-08 to 2020-07-09
매출관리
| 판매 현황 | 손종민 | bar: 2020-07-22 to 2020-07-24
재고관리
| 거래처/재료품목 | 손종민 | bar: 2020-07-08 to 2020-07-09
| 발주 | 손종민 | bar: 2020-07-10 to 2020-07-15
회계/재무관리
| 일일 정산 | 선윤하 | bar: 2020-07-24 to 2020-07-27
설정
| pos password | 선윤하 | bar: 2020-07-24 to 2020-07-27
단위테스트
| 기능테스트 | all | bar: 2020-07-27 to 2020-07-31
| 기능테스트 결함조치 | all | bar: 2020-07-27 to 2020-07-31
통합테스트(1차)
| 통합테스트 | all | bar: 2020-07-16 to 2020-07-20
| 통합테스트 결함조치 | all | bar: 2020-07-16 to 2020-07-20
문서화
| class diagram | 강현제 | bar: 2020-07-28
| usecase diagram | 손종민 | bar: 2020-07-28
| erd | 선윤하 | bar: 2020-07-28
| 통합테스트 | all | bar: 2020-07-29 to 2020-07-31

## 작업단위리스트
담당자
선윤하
대분류 | 중분 | 소분류 | 상세설명 | 담당 | 시작일 | 작업기간
ERP - 제품관리 | 제품카테고리 | 제품 카테고리 등록 | 제품 카테고리 데이터 등록 (modal,유효성 검사) | 선윤하 | 2020-07-07 | 1
|  | 제품 카테고리 조회 | 등록된 제품 카테고리 리스트 출력 | 선윤하 | 2020-07-07 | 1
|  | 제품 카테고리 수정 | 등록된 제품 카테고리 데이터 수정 | 선윤하 | 2020-07-07 | 1
| 제품옵션 | 제품 옵션 등록 | 제품 옵션 데이터 등록 (modal,유효성 검사) | 선윤하 | 2020-07-10 | 1
|  | 제품 옵션 조회 | 등록된 제품 옵션 리스트 출력 | 선윤하 | 2020-07-10 | 1
|  | 제품 옵션 수정 | 등록된 제품 옵션 데이터 수정 | 선윤하 | 2020-07-10 | 1
| 판매상품 | 판매 상품 등록 | 판매 상품 데이터 등록 (modal,유효성 검사) | 선윤하 | 2020-07-07 | 1
|  | 판매 상품 조회 | 등록된 판매 상품 리스트 출력 | 선윤하 | 2020-07-07 | 1
|  | 판매 상품 수정 | 등록된 판매 상품 데이터 수정 | 선윤하 | 2020-07-07 | 1
ERP - 회계/재무관리 | 일일정산 | 일일 정산 조회 | 등록된 일일 정산 리스트 출력 | 선윤하 | 2020-07-29 | 1
ERP - 설정 | 설정 | pos password 조회 | 등록된 pos password 조회 | 선윤하 | 2020-07-27 | 1
|  | pos password 수정 | 등록된 pos password 데이터 수정 | 선윤하 | 2020-07-27 | 1
User Web | MENU - 판매상품 | 판매 상품 조회 | 등록된 판매 상품 리스트를 카테고리별로 출력 | 선윤하 | 2020-07-13 | 1
| 장바구니 | 장바구니 등록 | 선택한 판매상품의 수량 및 추가 옵션사항을 장바구니에 등록 | 선윤하 | 2020-07-13 | 2
|  | 장바구니 조회 | 해당 고객의 등록된 장바구니 리스트 출력 (가격 형식에 맞춰 출력) | 선윤하 | 2020-07-13 | 2
| 주문 | web 주문 등록 | 해당 고객의 등록된 장바구니 리스트 데이터 등록 | 선윤하 | 2020-07-16 | 3
|  | web 주문 내역 조회 | 해당 고객의 등록된 주문 리스트 출력(접수중인 주문과 접수완료 주문 구분) | 선윤하 | 2020-07-16 | 3
| 마이페이지 | 개인 정보 조회 | 해당 고객의 기본 정보, 장바구니, 주문내역 리스트 출력 | 선윤하 | 2020-07-20 | 1
POS | password | 검사 | pos password 검사 | 선윤하 | 2020-07-24 | 1
| Web 주문 | web 주문 내역 조회 | 당일 모든 web 주문 리스트 출력 | 선윤하 | 2020-07-18 | 3
|  | web 주문 접수 | 접수중인 web주문을 접수 완료 상태로 변경 | 선윤하 | 2020-07-18 | 3
ERP | 리팩토링 | 리팩토링 | 경로변경, 오류수정, 코드 정리 및 디자인 수정 | 선윤하 | 2020-07-29 | 3
프로젝트 | 문서화 | 문서화 | ERD 및 통합 | 선윤하 | 2020-07-30 | 3
담당자
강현제,박만규
대분류 | 중분 | 소분류 | 상세설명 | 담당 | 시작일 | 작업기간
POS | 상품 | 상품분류 선택 | 상품분류에 해당하는 버튼을 클릭하여 상품 리스트를 보여줌, 상품에 대한 이름, 가격, 사진을 보여줌 | 강현제, 박만규 | 2020-07-13 | 1
|  | 옵션 리스트 | 음료의 옵션에 대한 리스트를 보여줌, 옵션에 대한 이름, 가격을 보여줌 | 강현제, 박만규 | 2020-07-14 | 1
|  | 상품 선택 | 상품 리스트에서 하나를 선택하여 장바구니 리스트에 등록 | 강현제, 박만규 | 2020-07-15 | 1
|  | 옵션 선택 | 옵션 리스트에서 하나를 선택하여 가장 마지막에 등록된 음료에 대한 옵션을 추가 | 강현제, 박만규 | 2020-07-16 | 1
| 장바구니 | 장바구니 추가 | 선택한 상품을 장바구니에 추가, 상품의 이름, 가격, 옵션을 리스트에 등록 | 강현제, 박만규 | 2020-07-17 | 4
|  | 장바구니 삭제 | 장바구니 리스트에서 불필요한 상품을 클릭 시 삭제 | 강현제, 박만규 | 2020-07-17 | 4
| 결제 | 익명 회원가입 | 기존 회원이 아니더라도 전화번호 입력을 통해 익명회원을 등록하여 스탬프 적립 | 강현제, 박만규 | 2020-07-21 | 3
|  | 음료 결제 | 선택한 음료 리스트와 옵션을 가지고 Controller로 넘김, 현금/카드를 선택에 따라 음료 결제 DB로 등록 | 강현제, 박만규 | 2020-07-21 | 3
| 근태등록 | 출근등록 | 카페 직원의 이름과 주민등록번호를 입력받아 출근등록, 금일자 출근조회를 하여 중복 등록 방지 | 강현제, 박만규 | 2020-07-25 | 1
|  | 퇴근등록 | 출근 조회를 먼저 하여 출근 했는지 확인 후 동일한 입력값을 받아 퇴근 등록, 퇴근 중복 등록 방지 | 강현제, 박만규 | 2020-07-25 | 1
| 쿠폰 | 쿠폰 조회 | 회원의 전화번호를 통해 해당 회원의 스탬프 개수를 조회 후 사용유무를 보여줌 | 강현제, 박만규 | 2020-07-26 | 1
|  | 쿠폰 사용 | 쿠폰 조회 후 확인 버튼을 눌러 쿠폰 사용과 동시에 음료 가격을 할인 | 강현제, 박만규 | 2020-07-26 | 1
| 정산 | POS 준비정산 | POS 시작 시간과 영업 준비금 등록, 중복 등록 방지 | 강현제, 박만규 | 2020-07-27 | 2
|  | POS 마감정산 | 금일 총 매출액, 카드/현금별 매출액, 총 주문건수, 영업 시작/종료 시간, 시작준비금을 보여주고 마감정산 등록 | 강현제, 박만규 | 2020-07-27 | 2
| 넘버패드 | 현금 입력 | 받은 현금에 대한 금액을 입력 | 강현제, 박만규 | 2020-07-29 | 1
|  | 거스름돈 계산 | 받은 현금과 나온 금액에 대한 거스름돈 표시 | 강현제, 박만규 | 2020-07-29 | 1
담당자
강현제
대분류 | 중분 | 소분류 | 상세설명 | 담당 | 시작일 | 작업기간
Security | 로그인 | 어드민 로그인 | POS에서 카페 ERP 페이지 이동 시 Admin을 확인하기 위해 Spring Security 적용, 권한이 없으면 접근 불가 | 강현제 | 2020-07-08 | 5
ERP | 리팩토링 | 리팩토링 | 오류수정, 코드 정리 및 디자인 수정 | 강현제 | 2020-07-29 | 3
프로젝트 | 문서화 | 문서화 | Class Diagram | 강현제 | 2020-07-30 | 3
담당자
박만규
대분류 | 중분 | 소분류 | 상세설명 | 담당 | 시작일 | 작업기간
ERP | 디자인 | 경로 설정 | 홈페이지 , ERP, POS 경로설정 | 박만규 | 2020-07-08 | 5
담당자
손종민
대분류 | 중분 | 소분류 | 상세설명 | 담당 | 시작일 | 작업기간
ERP - 재고관리 | 거래처등록 | 거래처 등록 | 거래처를 추가 기능(입력란에 모두 입력이 필요하게 함/modal을 사용) | 손종민 | 2020-07-07 | 3
| 거래처조회 | 거래처 조회 | 등록된 거래처 리스트 출력 | 손종민 | 2020-07-07 | 3
|  | 거래처 삭제 | 등록된 거래처를 삭제하는 기능 | 손종민 | 2020-07-07 | 3
|  | 거래처 수정 | 등록된 거래처를 전체적으로 수정하는 기능 | 손종민 | 2020-07-07 | 3
| 재료품목추가 | 재료품목 추가 | 재료 품목을 추가하는 기능(입력란에 모두 입력이 필요하게 함/modal을 사용) | 손종민 | 2020-07-07 | 3
| 재료품목조회 | 재료품목 조회 | 등록된 재료 품목 리스트 출력 | 손종민 | 2020-07-07 | 3
|  | 재료품목 삭제 | 등록된 재료 품목을 삭제하는 기능 | 손종민 | 2020-07-07 | 3
|  | 재료품목 수정 | 등록된 재료 품목을 수정하는 기능 | 손종민 | 2020-07-07 | 3
| 발주신청 | 발주 신청 | 등록된 재료 품목 리스트를 출력하여 수량만 입력하여 발주목록에 담는 기능 | 손종민 | 2020-07-13 | 6
|  | 발주 신청 | 발주 목록에 있는 발주 품목들의 해당 거래처의 Email로 납품요청을 보내는 기능 | 손종민 | 2020-07-13 | 6
| 발주목록보기 | 발주목록 조회 | 발주 목록의 리스트 출력 | 손종민 | 2020-07-13 | 6
|  | 발주목록 수정 | 발주 목록 리스트에 있는 품목의 수량만 변경가능하게 한 기능 | 손종민 | 2020-07-13 | 6
|  | 발주목록 삭제 | 발주 목록 리스트에 있는 품목을 삭제하는 기능 | 손종민 | 2020-07-13 | 6
| 발주조회 | 발주내역조회 | 발주신청을 한 날짜와 총금액을 보여주는 리스트 출력 | 손종민 | 2020-07-13 | 6
|  | 상세내역조회 | 발주 내역에 있는 리스트의 해당 상세보기가 가능한 기능 | 손종민 | 2020-07-13 | 6
ERP - 매출관리 | 판매현황 | 총매출액 | 해당 날의 총 매출액을 현재날짜를 기준으로 12일전까지 Chart로 보여주는 기능 | 손종민 | 2020-07-20 | 3
|  | 판매건수 | 상품당 총 판매건수를 %로 계산하여 원형Chart에 보여주는 기능 | 손종민 | 2020-07-20 | 3
프로젝트 | 문서화 | 문서화 | UseCase Diagram | 손종민 | 2020-07-30 | 3
담당자
김진호
대분류 | 중분 | 소분류 | 상세설명 | 담당 | 시작일 | 작업기간
ERP - 인사관리 | 직원관리 | 직원 등록 | 직원에 대한 정보를 추가 (입력란에 모두 입력이 필요하게 함/modal을 사용) | 김진호 | 2020-07-07 | 3
|  | 직원 조회 | 직원에 대한 정보를 출력 | 김진호
|  | 직원 수정 | 직원에 대한 정보를 수정(이름과 주민번호를 제외한 모든 정보 수정가능) | 김진호
|  |  | 퇴사날짜와 퇴사유무 컬럼을 추가해서 퇴사 버튼을 누르면 퇴사한 날짜와 퇴사유무정보를 수정하게함 | 김진호
| 직급관리 | 직급 등록 | 직급의 이름과 급여정보를 추가(입력란에 모두 입력이 필요하게 함/modal을 사용) | 김진호 | 2020-07-10 | 1
|  | 직급 수정 | 직급에 대한 정보를 수정 | 김진호
| 근태관리 | 출근 등록 | 직원의 이름과 주민번호를 입력한 후 출근버튼을 눌러 직원의 출근시간에 대한 정보를 추가하는 기능 구현 | 김진호 | 2020-07-13 | 6
|  | 퇴근 등록 | 직원의 이름과 주민번호를 입력한 후 퇴근버튼을 눌러 직원의 퇴근시간과 일 근무시간에 대한 정보를 추가하는 기능 구현 | 김진호
|  | 근태 수정 | 출근시간과 퇴근시간을 수정(일 근무 시간은 바뀐 값에 대한 정보로 자동수정) | 김진호
|  | 근태 일별 조회 | 근태에 대한 정보를 조회하고 싶은 년,월,일을 선택해서 조회하는 기능을 추가 | 김진호
|  | 근태 월별 조회 | 근태에 대한 정보를 조회하고 싶은 년,월,직월이름을 선택해서 조회하는 기능을 추가 | 김진호
| 급여관리 | 급여 등록 | 직원의 급여를 이름,년,월을 선택해서 등록버튼을 누르면 해당 년,월에 일한 정보를 불러 급여에 대한 정보 등록 | 김진호 | 2020-07-21 | 6
|  | 급여 조회 | 급여에 대한 정보를 출력 | 김진호
|  |  | 급여에 대한 정보를 출력하고 싶은 년,월을 선택해서 출력하게 하는 기능을 추가 | 김진호
|  | 급여 수정 | 급여지급일 수정 | 김진호
ERP | 리팩토링 | 리팩토링 | 경로변경, 오류수정, 코드 정리 및 디자인 수정 | 김진호 | 2020-07-29 | 3
담당자
이유신
대분류 | 중분 | 소분류 | 상세설명 | 담당 | 시작일 | 작업기간
User Web | 디자인 | 템플릿 | 템플릿 구하기 | 이유신
|  | 디자인 수정 | CSS , STYLE 수정 | 이유신
POS | 디자인 | 소스 벤치마킹 | Odoo 웹포스 DEMO버전 HTML 소스 벤치마킹 | 이유신
|  | 디자인 수정 | CSS , STYLE 수정 | 이유신
ERP | 디자인 | 템플릿 | 템플릿 구하기 | 이유신
|  | 한글화 | 한글화작업 | 이유신
|  | 경로 설정 | 홈페이지 , ERP, POS 경로설정 | 이유신
|  | 디자인 수정 | 홈 / ERP / POS 프론트 | 이유신
DB | insert | 근태 | For payment | 이유신
|  | 정산 | For graph
담당자
장윤하
대분류 | 중분 | 소분류 | 상세설명 | 담당 | 시작일 | 작업기간
ERP - 고객관리 | 고객 | 고객 등록 | erp 페이지에서 고객을 등록할 수 있도록 함. | 장윤하 | 2020-07-07 | 1
|  | 고객 조회 | erp 페이지에서 고객을 조회할 수 있도록 함. | 장윤하 | 2020-07-08 | 1
|  | 고객 삭제 | erp 페이지에서 고객을 삭제할 수 있도록 함. | 장윤하 | 2020-07-09 | 1
|  | 고객 수정 | erp 페이지에서 고객을 수정할 수 있도록 함. | 장윤하 | 2020-07-10 | 1
User Web | 회원 | 로그인 | session을 이용해 로그인 기능 구현 | 장윤하 | 2020-07-11 | 1
|  | 로그아웃 | invalidate() 를 이용해 로그아웃 기능 구현 | 장윤하 | 2020-07-12 | 1
| 장바구니 | 장바구니 내역 수정 | 장바구니에 담긴 제품의 수량 수정 | 장윤하 | 2020-07-13 | 2
|  | 장바구니 내역 삭제 | 장바구니에 담긴 제품 삭제 | 장윤하 | 2020-07-14 | 2
ERP | 리팩토링 | 리팩토링 | 경로변경, 오류수정, 코드 정리 및 디자인 수정 | 장윤하 | 2020-07-29 | 3
프로젝트 | 문서화 | 문서화 | DB 테이블 명세서 | 장윤하 | 2020-07-30 | 3

## DB명세서
ERP
CAFE_CUSTOMER | : 고객 테이블
COLUM이름 | 데이터타입 | 필수 | 설명 | 비고
CUSTOMER_CODE | NUMBER | UNIQUE | 고객 코드
CUSTOMER_NAME | VARCAHR2(30) |  | 고객명
CUSTOMER_PHONE | VARCAHR2(50) | PRIMARY KEY | 고객 전화번호
CUSTOMER_BIRTH | VARCAHR2(30) |  | 고객 생년월일
CUSTOMER_GENDER | VARCAHR2(10) |  | 고객 성별
CUSTOMER_PWD | VARCAHR2(30) |  | 고객 비밀번호
CUSTOMER_STAMP | NUMBER |  | 스탬프 수
CAFE_JOB | : 인사 테이블
COLUM이름 | 데이터타입 | 필수 | 설명 | 비고
JOB_CODE | NUMBER | NOT NULL UNIQUE | 직급 코드
JOB_NAME | VARCHAR(20) | PRIMARY KEY | 직급명
JOB_TPAY | NUMBER(20) |  | 시급
JOB_MPAY | NUMBER(20) |  | 월급
CAFE_EMPLOYEE | : 직원 테이블
COLUM이름 | 데이터타입 | 필수 | 설명 | 비고
EMPLOYEE_CODE | NUMBER | PRIMARY KEY | 직원 코드
EMPLOYEE_NAME | VARCHAR(20) | NOT NULL UNIQUE | 직원 이름
EMPLOYEE_JUMIN | VARCHAR(20) | NOT NULL | 직원 주민번호
EMPLOYEE_PHONE | VARCHAR(20) |  | 직원 전화번호
EMPLOYEE_ADDRESS | VARCHAR(50) |  | 주소
EMPLOYEE_STARTDATE | DATE | NOT NULL | 입사 날짜
EMPLOYEE_ENDDATE | DATE |  | 퇴사 날짜(Y: 퇴사, N: 재직중)
EMPLOYEE_ENDYN | VARCHAR(1) |  | 퇴사 여부
EMPLOYEE_BANK | VARCHAR(20) |  | 은행
EMPLOYEE_BANKADDRESS | VARCHAR(30) |  | 계좌번호
EMPLOYEE_JOBNAME | VARCHAR(20) | NOT NULL | 직급명 | REFERENCES CAFE_JOB(JOB_NAME)
CAFE_EMPTNA | : 근태 테이블
COLUM이름 | 데이터타입 | 필수 | 설명 | 비고
EMPTNA_CODE | NUMBER | PRIMARY KEY | 직급 코드
EMPTNA_EMPCODE | NUMBER |  | 직원 코드 | REFERENCES CAFE_EMPLOYEE (EMPLOYEE_CODE)
EMPTNA_YEAR | NUMBER | NOT NULL | 년
EMPTNA_MONTH | NUMBER | NOT NULL | 월
EMPTNA_DAY | NUMBER | NOT NULL | 일
EMPTNA_STARTTIME | DATE | NOT NULL | 출근 시간
EMPTNA_ENDTIME | DATE |  | 퇴근 시간
EMPTNA_DAYTOTALTIME | NUMBER |  | 하루 근무 시간
CAFE_SALARY | : 급여 테이블
COLUM이름 | 데이터타입 | 필수 | 설명 | 비고
SALARY_CODE | NUMBER | NOT NULL PRIMARY KEY | 급여 코드
SALARY_EMPCODE | NUMBER | NOT NULL | 직원 코드 | REFERENCES CAFE_EMPLOYEE (EMPLOYEE_CODE)
SALARY_YEAR | NUMBER | NOT NULL | 년
SALARY_MONTH | NUMBER | NOT NULL | 월
SALARY_TIME | NUMBER | NOT NULL | 총 근무 시간
SALARY_TPAY | NUMBER | NOT NULL | 시급
SALARY_MPAY | NUMBER | NOT NULL | 월급
SALARY_TOTALPAY | NUMBER | NOT NULL | 총 급여
SALARY_DATE | NUMBER | NOT NULL | 급여 지급일
CAFE_ACCOUNT | : 재고 테이블
COLUM이름 | 데이터타입 | 필수 | 설명 | 비고
ACCOUNT_NUMBER | NUMBER(30) | PRIMARY KEY | 거래처 코드
ACCOUNT_NAME | VARCHAR2(30) |  | 거래처명
ACCOUNT_CEONAME | VARCHAR2(30) |  | 거래처 사업자명
ACCOUNT_ADDRESS | VARCHAR2(50) |  | 주소
ACCOUNT_EMAIL | VARCHAR2(100) |  | 이메일
CAFE_STOCK | : 원재료 테이블
COLUM이름 | 데이터타입 | 필수 | 설명 | 비고
STOCK_CODE | NUMBER | PRIMARY KEY | 원재료 코드
STOCK_PRODUCTNAME | VARCHAR2(30) |  | 품명
STOCK_DETAILNAME | VARCHAR2(50) |  | 상세명
STOCK_STANDARD | VARCHAR2(30) |  | 규격
STOCK_PRICE | VARCHAR2(50) |  | 금액
STOCK_IMAGE | VARCHAR2(100) |  | 이미지
STOCK_NUMBER | NUMBER(30) |  | 거래처 코드 | ALTER TABLE CAFE_STOCK ADD CONSTRAINT ACCOUNT_NUMBER FOREIGN KEY (ACCOUNT_NUMBER) REFERENCES CAFE_ACCOUNT(ACCOUNT_NUMBER) ON DELETE SET NULL
CAFE_ORDER_CART | : 발주 추가 테이블
COLUM이름 | 데이터타입 | 필수 | 설명 | 비고
CART_NUMBER | NUMBER |  | 발주 추가 번호
CART_STOCK_PRODECTNAME | VARCHAR2(30) |  | 발주 추가 품명
CART_STOCK_DETAILNAME | VARCHAR2(50) |  | 발주 추가 상세명
CART_STOCK_PRICE | NUMBER |  | 발주 추가한 발주품의 금액
CART_STOCK_QUANTITY | NUMBER |  | 발주 추가한 발주품의 수량
STOCK_CODE | NUMBER |  | 원재료 코드
PRODUCTORDER_CODE | NUMBER |  | 발주 코드
ACCOUNT_NUMBER | NUMBER |  | 거래처 코드
CAFE_PRODUCTORDER | : 발주 테이블
COLUM이름 | 데이터타입 | 필수 | 설명 | 비고
PRODUCTORDER_CODE | NUMBER | PRIMARY KEY | 발주 코드
PRODUCTORDER_DATE | DATE |  | 발주 날짜
PRODUCTORDER_TOTAL | NUMBER |  | 발주 총금액
CAFE_PRODUCTORDERLIST | : 발주 상세내역 테이블
COLUM이름 | 데이터타입 | 필수 | 설명 | 비고
PRODUCTORDERLIST_CODE | NUMBER |  | 발주 상세내역 코드
PRODUCTORDERLIST_COUNT | NUMBER |  | 발주 상세내역 수량
PRODUCTORDER_CODE | NUMBER |  | 발주 테이블 코드 | CONSTRAINT PRODUCTORDER_CODE FOREIGN KEY(PRODUCTORDER_CODE) REFERENCES CAFE_PRODUCTORDER(PRODUCTORDER_CODE) ON DELETE CASCADE
STOCK_CODE | NUMBER |  | 원재료 상품 테이블 코드 | CONSTRAINT STOCK_CODE FOREIGN KEY(STOCK_CODE) REFERENCES CAFE_STOCK(STOCK_CODE) ON DELETE SET NULL
CAFE_PRODUCT_CATEGORY | : 판매 상품 카테고리 테이블
COLUM이름 | 데이터타입 | 필수 | 설명 | 비고
PRODUCT_CATEGORY_CODE | NUMBER | PRIMARY KEY | 판매 상품 카테고리 코드
PRODUCT_CATEGORY_NAME | VARCHAR2(50) | NOT NULL | 판매 상품 카테고리명
CAFE_PRODUCT_ADD | : 판매 상품 카테고리 옵션 추가 테이블
COLUM이름 | 데이터타입 | 필수 | 설명 | 비고
PRODUCT_ADD_CODE | NUMBER | PRIMARY KEY | 판매 상품 카테고리 옵션 추가 코드
PRODUCT_ADD_NAME | VARCHAR2(50) | NOT NULL | 판매 상품 카테고리 옵션명
PRODUCT_ADD_PRICE | NUMBER |  | 판매 상품 카테고리 옵션 가격
CAFE_PRODUCT | : 판매 상품 테이블
COLUM이름 | 데이터타입 | 필수 | 설명 | 비고
CAFE_PRODUCT_CODE | NUMBER | PRIMARY KEY | 판매 상품 코드
CAFE_PRODUCT_NAME | VARCHAR2(50) | NOT NULL | 판매 상품명
CAFE_PRODUCT_PRICE | NUMBER |  | 판매 상품 가격
CAFE_PRODUCT_IMG | VARCHAR2(100) |  | 판매 상품 이미지
PRODUCT_CATEGORY_CODE | NUMBER |  | 판매 상품 카테고리 코드 | CONSTRAINT PRODUCT_CATEGORY_CODE FOREIGN KEY(PRODUCT_CATEGORY_CODE) REFERENCES CAFE_PRODUCT_CATEGORY(PRODUCT_CATEGORY_CODE)
WEB 주문
CAFE_CART | : 장바구니 테이블
COLUM이름 | 데이터타입 | 필수 | 설명 | 비고
CART_CODE | NUMBER | PRIMARY KEY | 장바구니 코드
CART_NUM | NUMBER |  | 장바구니에 담은 상품수량
CUSTOMER_CODE | NUMBER |  | 고객 코드 | CONSTRAINT CUSTOMER_CODE_CART FOREIGN KEY(CUSTOMER_CODE) REFERENCES CAFE_CUSTOMER(CUSTOMER_CODE)
CAFÉ_PRODUCT_CODE | NUMBER |  | 상품 코드 | CONSTRAINT CAFE_PRODUCT_CODE_CART FOREIGN KEY(CAFE_PRODUCT_CODE) REFERENCES CAFE_PRODUCT(CAFE_PRODUCT_CODE)
CAFE_CART_ADD | : 장바구니 옵션내역 테이블
COLUM이름 | 데이터타입 | 필수 | 설명 | 비고
CART_CODE | NUMBER | PRIMARY KEY | 장바구니 코드 | CONSTRAINT CART_CODE_CART_ADD FOREIGN KEY(CART_CODE) REFERENCES CAFE_CART(CART_CODE)
PRODUCT_ADD_CODE | NUMBER |  | 판매 상품 카테고리 옵션 추가 코드 | CONSTRAINT PRODUCT_ADD_CODE_CART_ADD FOREIGN KEY(PRODUCT_ADD_CODE) REFERENCES CAFE_PRODUCT_ADD(PRODUCT_ADD_CODE)
CAFE_ORDER_WEB | : 주문 테이블
COLUM이름 | 데이터타입 | 필수 | 설명 | 비고
ORDER_WEB_CODE | NUMBER | PRIMARY KEY | 주문 코드
ORDER_WEB_TOTAL | NUMBER |  | 주문 총금액
ORDER_WEB_COUNT | NUMBER |  | 주문 건수
ORDER_WEB_DATE | DATE |  | 주문 일자
ORDER_WEB_CHECK | NUMBER |  | 주문확인(0: 주문접수확인중, 1:주문접수완료)
CUSTOMER_CODE | NUMBER |  | 고객코드 | CONSTRAINT CUSTOMER_CODE_WEB FOREIGN KEY(CUSTOMER_CODE) REFERENCES CAFE_CUSTOMER(CUSTOMER_CODE)
CAFÉ_ORDERLIST_WEB | : 주문 상세내역 테이블
COLUM이름 | 데이터타입 | 필수 | 설명 | 비고
ORDERLIST_WEB_CODE | NUMBER | PRIMARY KEY | 주문 상세내역 코드
CAFÉ_PRODUCT_CODE | NUMBER |  | 주문 상품 코드 | CONSTRAINT CAFE_PRODUCT_CODE_ORDER_WEB FOREIGN KEY(CAFE_PRODUCT_CODE) REFERENCES CAFE_PRODUCT(CAFE_PRODUCT_CODE)
ORDERLIST_WEB_COUNT | NUMBER |  | 주문 상품 수량
ORDER_WEB_CODE | NUMBER |  | 주문 코드 | CONSTRAINT ORDER_WEB_CODE FOREIGN KEY(ORDER_WEB_CODE) REFERENCES CAFE_ORDER_WEB(ORDER_WEB_CODE)
CAFE_ORDERLIST_ADD_WEB | : 주문 내역 테이블의 옵션내역 테이블
COLUM이름 | 데이터타입 | 필수 | 설명 | 비고
ORDERLIST_WEB_CODE | NUMBER | PRIMARY KEY | 주문 내역 코드 | CONSTRAINT ORDERLIST_WEB_CODE_ADD_WEB FOREIGN KEY(ORDERLIST_WEB_CODE) REFERENCES CAFE_ORDERLIST_WEB(ORDERLIST_WEB_CODE)
PRODUCT_ADD_CODE | NUMBER |  | 판매 상품 카테고리 옵션 추가 코드 | CONSTRAINT PRODUCT_ADD_CODE_ORDER_ADD_WEB FOREIGN KEY(PRODUCT_ADD_CODE) REFERENCES CAFE_PRODUCT_ADD(PRODUCT_ADD_CODE)
POS주문
CAFE_ORDER | : POS 주문 테이블
COLUM이름 | 데이터타입 | 필수 | 설명 | 비고
ORDER_CODE | NUMBER | PRIMARY KEY | POS 주문 코드
ORDER_TOTAL | NUMBER |  | POS 총금액
ORDER_COUNT | NUMBER |  | POS 주문 건수
ORDER_ACCOUNTTYPE | VARCHAR2(30) |  | POS 결제 수단
ORDER_DATE | DATE |  | POS 주문 일자
CUSTOMER_PHONE | VARCHAR2(50) |  | 고객 전화번호 | CONSTRAINT CUSTOMER_PHONE FOREIGN KEY(CUSTOMER_PHONE) REFERENCES CAFE_CUSTOMER(CUSTOMER_PHONE)
CAFE_ORDERLIST | : POS 주문 내역 테이블
COLUM이름 | 데이터타입 | 필수 | 설명 | 비고
ORDERLIST_CODE | NUMBER | PRIMARY KEY | POS 주문 내역 코드
ORDERLIST_COUNT | NUMBER |  | POS 주문 내역 수량
CAFÉ_PRODUCT_CODE | NUMBER |  | 상품 코드 | CONSTRAINT CAFE_PRODUCT_CODE_ORDER FOREIGN KEY(CAFE_PRODUCT_CODE) REFERENCES CAFE_PRODUCT(CAFE_PRODUCT_CODE)
ORDER_CODE | NUMBER |  | 주문 코드 | CONSTRAINT ORDER_CODE FOREIGN KEY(ORDER_CODE) REFERENCES CAFE_ORDER(ORDER_CODE)
CAFE_ORDERLIST_ADD | : POS 주문 내역 테이블의 옵션내역 테이블
COLUM이름 | 데이터타입 | 필수 | 설명 | 비고
ORDERLIST_CODE | NUMBER |  | POS 주문 내역 코드 | CONSTRAINT ORDERLIST_CODE_ADD FOREIGN KEY(ORDERLIST_CODE) REFERENCES CAFE_ORDERLIST(ORDERLIST_CODE)
PROCUST_ADD_CODE | NUMBER |  | 판매 상품 카테고리 옵션 추가 코드 | CONSTRAINT PRODUCT_ADD_CODE_ORDER_ADD FOREIGN KEY(PRODUCT_ADD_CODE) REFERENCES CAFE_PRODUCT_ADD(PRODUCT_ADD_CODE)
CAFE_POSPASSWORD | : POS 비밀번호 테이블
COLUM이름 | 데이터타입 | 필수 | 설명 | 비고
POSPASSWORD_PWD | VARCHAR2(30) |  | POS 비밀번호
CAFE_RESERVEFUND | : POS 준비금 테이블
COLUM이름 | 데이터타입 | 필수 | 설명 | 비고
RESERVEFUND_CODE | NUMBER | PRIMARY KEY | POS 준비금 테이블 코드
RESERVEFUND_STARTTIME | DATE |  | POS 시작시각
RESERVEFUND_ENDTIME | DATE |  | POS 종료시각
RESERVEFUND_TOTAL | NUMBER |  | POS 총준비금
CAFE_ACCOUNTS | : 일일 정산 테이블
COLUM이름 | 데이터타입 | 필수 | 설명 | 비고
ACCOUNTS_CODE | NUMBER | PRIMARY KEY | 정산 코드
ACCOUNTS_TOTAL | NUMBER |  | 총 매출액
ACCOUNTS_CARD | NUMBER |  | 카드 매출액
ACCOUNTS_CASH | NUMBER |  | 현금 매출액
ACCOUNTS_SALECOUNT | NUMBER |  | 총 주문 건수
ACCOUNTS_STARTSELL | DATE |  | 영업 시작 시간
ACCOUNTS_ENDSELL | DATE |  | 영업 마감 시간
RESERVEFUND_CODE | NUMBER |  | POS 준비금 테이블 코드 | CONSTRAINT RESERVEFUND_CODE FOREIGN KEY(RESERVEFUND_CODE) REFERENCES CAFE_RESERVEFUND(RESERVEFUND_CODE)