## 간트차트
간트 차트 템플릿 | [6 empty] | Smartsheet 도움말 ➜ | [5 empty] | 간트 차트의 시각적 타임라인을 사용하면 각 작업의 세부정보는 물론 프로젝트 간의 상호 의존성을 확인할 수 있습니다.
프로젝트 이름 |  | BBB |  |  |  |  | 회사명 | [6 empty] | BBB
프로젝트 관리자 |  | BBB |  |  |  |  | 날짜 | [6 empty] | 2018-11-05
WBS 번호 | 작업 제목 | 작업 소유자 | 시작일 | 마감일 | 기간 | 작업 완료 비율 | 1단계 |  |  | 2단계 |  | 3단계 | [22 empty] | 4단계 |  | 5단계
[7 empty] | 1주 (11/05-11/09) |  |  |  |  | 2주 (11/12-11/16) |  |  |  |  | 3주 (11/19-11/23) |  |  |  |  | 4주 (11/26-11/30) |  |  |  |  | 5주 (12/03-12/07) |  |  |  |  | 6주 (12/10-12/14) |  |  |  |  | 7주 (12/17-12/21) |  |  |  |  | 8주 (12/24-12/26)
[7 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
1 | 프로젝트 기획
1.1 | 프로젝트 주제 선정 | 공동 | 2018-11-05 | 2018-11-06 | 1 | 100% | bar: 1주 (11/05-11/09) 월 to 1주 (11/05-11/09) 화
1.1.1 | 시장/경쟁 서비스 분석 | 공동 | 2018-11-05 | 2018-11-06 | 1 | 100% | bar: 1주 (11/05-11/09) 월 to 1주 (11/05-11/09) 화
1.2 | 세부기능 계획 | 공동 | 2018-11-06 | 2018-11-07 | 1 | 100% | bar: 1주 (11/05-11/09) 화 to 1주 (11/05-11/09) 수
1.3 | 개발범위 설정 | 공동 | 2018-11-06 | 2018-11-07 | 1 | 100% | bar: 1주 (11/05-11/09) 화 to 1주 (11/05-11/09) 수
1.4 | 작업단위 리스트 작성 및 일정 수립 | 공동 | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 0 | 100% | bar: 1주 (11/05-11/09) 목
2 | 프로젝트 디자인
2.1 | DB 설계 | 공동 | 2018-11-06 | 2018-11-07 | 1 | 100% | bar: 1주 (11/05-11/09) 화 to 1주 (11/05-11/09) 수
2.2 | UI | 공동 | 2018-11-07 | 2018-11-08 | 1 | 100% | bar: 1주 (11/05-11/09) 수 to 1주 (11/05-11/09) 목
3 | 프로젝트 구현
3.1 | 네이버 지도 API 분석 | 조 | 2018-11-12 | 2018-11-16 | 4 | 0% | bar: 2주 (11/12-11/16) 월 to 2주 (11/12-11/16) 금
3.1 | 호스트의 숙소 등록 | 조 | 2018-11-19 | 2018-11-23 | 4 | 0% | bar: 3주 (11/19-11/23) 월 to 3주 (11/19-11/23) 금
3.1 | 게스트의 숙소 검색 | 조 | 2018-11-26 | 2018-12-05 | 9 | 0% | bar: 4주 (11/26-11/30) 월 to 5주 (12/03-12/07) 수
3.1 | 게스트의 숙소 검색 | 조 | 2018-11-26 | 2018-12-05 | 9 | 0% | bar: 4주 (11/26-11/30) 월 to 5주 (12/03-12/07) 수
3.1 | 게스트의 숙소 검색 | 조 | 2018-11-26 | 2018-12-05 | 9 | 0% | bar: 4주 (11/26-11/30) 월 to 5주 (12/03-12/07) 수
3.1 | 게스트의 숙소 검색 | 조 | 2018-11-26 | 2018-12-05 | 9 | 0% | bar: 4주 (11/26-11/30) 월 to 5주 (12/03-12/07) 수
3.1 | 게스트의 숙소 정보 조회 (인원, 침실, 침대, 욕실) | 조 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 0 | 0% | bar: 3주 (11/19-11/23) 금
3.1 | 호스트의 숙소에 대한 정보 수정시 숙소 정보 수정 | 조 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 0 | 0% | bar: 5주 (12/03-12/07) 목 to 6주 (12/10-12/14) 수
3.1 | 호스트의 숙소 서비스 종료시 숙소 정보 삭제 | 조 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 0 | 0% | bar: 6주 (12/10-12/14) 화 to 6주 (12/10-12/14) 금
3.1 | 해당 숙소/호스트에 대한 신고 누적시 강제 서비스 종료시 숙소 정보 삭제 | 조 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 0 | 0% | bar: 6주 (12/10-12/14) 화 to 6주 (12/10-12/14) 금
3.2 | 사이트 회원 가입 / 로그인 | 현 | 2018-11-12 | 2018-11-13 | 1 | 0% | bar: 2주 (11/12-11/16) 월 to 2주 (11/12-11/16) 화
3.2 | 회원 이메일 인증 | 현 | 2018-11-14 | 2018-11-16 | 2 | 0% | bar: 2주 (11/12-11/16) 수 to 2주 (11/12-11/16) 금
3.2 | 구글 로그인 API 적용 | 현 | 2018-11-19 | 2018-11-22 | 3 | 0% | bar: 3주 (11/19-11/23) 월 to 3주 (11/19-11/23) 목
3.2 | 관리자페이지 | 현 | 2018-11-23 | 2018-11-27 | 4 | 0% | bar: 3주 (11/19-11/23) 금 to 4주 (11/26-11/30) 화
3.2 | 관광정보 API 이용한 관광정보게시판 | 현 | 2018-11-27 | 2018-11-30 | 3 | 0% | bar: 4주 (11/26-11/30) 화 to 4주 (11/26-11/30) 금
3.2 | 숙소 등록을 위한 호스트 본인 인증(최초1회) | 현 | 2018-12-03 | 2018-12-05 | 2 | 0% | bar: 5주 (12/03-12/07) 월 to 5주 (12/03-12/07) 수
3.2 | 지도상에 사용자가 지정한 위치 인근의 관광지 마크 | 조 / 현 | 2018-12-06 | 2018-12-12 | 6 | 0% | bar: 5주 (12/03-12/07) 목 to 6주 (12/10-12/14) 수
3.2 | 해당 관광지에 대한 정보 조회(주소, 입/퇴장시간, 요금 등) | 조 / 현 | 2018-12-06 | 2018-12-12 | 6 | 0% | bar: 5주 (12/03-12/07) 목 to 6주 (12/10-12/14) 수
3.2 | 사용자가 지정한 관광지유형으로 관광지 검색 | 조 / 현 | 2018-12-06 | 2018-12-12 | 6 | 0% | bar: 5주 (12/03-12/07) 목 to 6주 (12/10-12/14) 수
3.2 | 사용자가 지정한 위치에서 거리순으로 관광지 검색 | 조 / 현 | 2018-12-06 | 2018-12-12 | 6 | 0% | bar: 5주 (12/03-12/07) 목 to 6주 (12/10-12/14) 수
3.3 | 호스트 커뮤니티 게시판의 글 작성 | 윤 | 2018-11-12 | 2018-11-23 | 11 | 0% | bar: 2주 (11/12-11/16) 월 to 3주 (11/19-11/23) 금
3.3 | 호스트 커뮤니티 게시판의 글 수정 | 윤 | 2018-11-12 | 2018-11-23 | 11 | 0% | bar: 2주 (11/12-11/16) 월 to 3주 (11/19-11/23) 금
3.3 | 호스트 커뮤니티 게시판의 글 삭제 | 윤 | 2018-11-12 | 2018-11-23 | 11 | 0% | bar: 2주 (11/12-11/16) 월 to 3주 (11/19-11/23) 금
3.3 | 호스트 커뮤니티 게시판의 댓글 작성 | 윤 | 2018-11-26 | 2018-12-07 | 11 | 0% | bar: 4주 (11/26-11/30) 월 to 5주 (12/03-12/07) 금
3.3 | 호스트 커뮤니티 게시판의 댓글 수정 | 윤 | 2018-11-26 | 2018-12-07 | 11 | 0% | bar: 4주 (11/26-11/30) 월 to 5주 (12/03-12/07) 금
3.3 | 호스트 커뮤니티 게시판의 댓글 삭제 | 윤 | 2018-11-26 | 2018-12-07 | 11 | 0% | bar: 4주 (11/26-11/30) 월 to 5주 (12/03-12/07) 금
3.4 | 내 프로필 정보 보여주긔 | 솔 | 2018-11-12 | 2018-11-14 | 0 | 100% | bar: 2주 (11/12-11/16) 금 to 3주 (11/19-11/23) 월
3.4 | 내 프로필 정보 수정 | 솔 | 2018-11-12 | 2018-11-14 | 0 | 100% | bar: 2주 (11/12-11/16) 금 to 3주 (11/19-11/23) 월
3.4 | 내 프로필에서 회원 탈퇴 | 솔 | 2018-11-12 | 2018-11-14 | 0 | 100% | bar: 1주 (11/05-11/09) 목 to 2주 (11/12-11/16) 목
3.4 | 회원프로필 후기탭의 내가 쓴 후기 수정 | 솔 | 2018-11-12 | 2018-11-16 | 4 | 100% | bar: 1주 (11/05-11/09) 목 to 2주 (11/12-11/16) 목
3.4 | 회원프로필 후기탭의 내가 쓴 후기 리스트 조회 | 솔 | 2018-11-12 | 2018-11-16 | 4 | 100% | bar: 1주 (11/05-11/09) 목 to 2주 (11/12-11/16) 목
3.4 | 회원프로필 후기탭의 내가 쓴 후기 삭제 | 솔 | 2018-11-12 | 2018-11-16 | 4 | 100% | bar: 1주 (11/05-11/09) 목 to 2주 (11/12-11/16) 목
3.4 | 회원프로필 후기탭의 후기작성 | 솔 | 2018-11-12 | 2018-11-16 | 4 | 100% | bar: 1주 (11/05-11/09) 목 to 2주 (11/12-11/16) 목
3.4 | 호스트에게 받은 평가 내용 리스트 조회 | 솔 | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 0 | 0% | bar: 4주 (11/26-11/30) 화
3.4 | 담아둔 즐겨찾기 삭제하기 | 솔 | 2018-11-22 | 2018-11-25 | 3 | 0% | bar: 3주 (11/19-11/23) 화 to 3주 (11/19-11/23) 금
3.4 | 즐겨찾기 지역별로 분류 | 솔 | 2018-11-22 | 2018-11-25 | 3 | 0% | bar: 3주 (11/19-11/23) 화 to 3주 (11/19-11/23) 금
3.4 | 다녀온 숙소 목록 시간순서대로 리스트 작성 | 솔 | 2018-11-26 | 2018-11-28 | 2 | 100% | bar: 4주 (11/26-11/30) 월
3.5 | 게스트 예약 받기 | 엄 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 4 | 100% | bar: 2주 (11/12-11/16) 월 to 2주 (11/12-11/16) 목
3.5 | 게스트 예약 취소 | 엄 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 4 | 0% | bar: 2주 (11/12-11/16) 월 to 2주 (11/12-11/16) 목
3.5 | 호스트 인증 | 엄 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 3 | 100% | bar: 4주 (11/26-11/30) 금 to 5주 (12/03-12/07) 화
3.5 | 캘린더로 예약 가능 여부 확인 | 엄 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2 | 100% | bar: 1주 (11/05-11/09) 목 to 1주 (11/05-11/09) 금
3.5 | 호스트페이지 인출 | 엄 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 4 | 100% | bar: 3주 (11/19-11/23) 목 to 4주 (11/26-11/30) 화
3.5 | 게스트 결제 받기 | 엄 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 4 | 100% | bar: 2주 (11/12-11/16) 금 to 3주 (11/19-11/23) 수
3.5 | 게스트 결제 취소 | 엄 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2 | 0% | bar: 4주 (11/26-11/30) 수 to 4주 (11/26-11/30) 목
3.6 | 이전 메세지 리스트 보여줌 | 찬 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2 | 100% | bar: 2주 (11/12-11/16) 월 to 2주 (11/12-11/16) 화
3.6 | 실시간 메시지 보내기 | 찬 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 6 | 100% | bar: 2주 (11/12-11/16) 화 to 3주 (11/19-11/23) 화
3.6 | 소켓을 이용한 실시간 알림 | 찬 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 6 | 90% | bar: 2주 (11/12-11/16) 화 to 3주 (11/19-11/23) 화
3.6 | 실시간 메시지 받기 | 찬 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 6 | 95% | bar: 2주 (11/12-11/16) 화 to 3주 (11/19-11/23) 화
3.6 | 예약 신청에 대해 취소처리 | 찬 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 1 | 50% | bar: 3주 (11/19-11/23) 수
3.6 | 신고된 사항 확인후 호스트에게 경고 알림 | 찬 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2 | 0% | bar: 3주 (11/19-11/23) 목 to 3주 (11/19-11/23) 금
3.6 | 3회 이상 신고된 호스트는 호스트 권한 박탈 | 찬 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2 | 0% | bar: 3주 (11/19-11/23) 목 to 3주 (11/19-11/23) 금
3.6 | 평가해야할 리스트 확인 | 찬 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2 | 50% | bar: 4주 (11/26-11/30) 월 to 4주 (11/26-11/30) 화
3.6 | 사용자에대해 평가 작성 | 찬 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2 | 100% | bar: 4주 (11/26-11/30) 월 to 4주 (11/26-11/30) 화
3.6 | 사용자에 대해 평가 수정 | 찬 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2 | 100% | bar: 4주 (11/26-11/30) 월 to 4주 (11/26-11/30) 화
3.6 | 사용자에 대해 평가 삭제 | 찬 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2 | 0% | bar: 4주 (11/26-11/30) 월 to 4주 (11/26-11/30) 화
3.6 | 통계리스트 나옴 | 찬 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2 | 100% | bar: 4주 (11/26-11/30) 수 to 4주 (11/26-11/30) 목
3.6 | 인출가능 내역 리스트 | 찬 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2 | 0% | bar: 4주 (11/26-11/30) 수 to 4주 (11/26-11/30) 목
4 | 보완 및 추가 작업
4.1 | 보완 및 추가 작업 | 공동 | 2018-12-13 | 2018-12-14 | 1 | 0% | bar: 6주 (12/10-12/14) 목 to 6주 (12/10-12/14) 금
5 | 프로젝트 발표 준비
4.1 | PT 준비 | 공동 | 2018-12-12 | 2018-12-20 | 8 | 0% | bar: 6주 (12/10-12/14) 수 to 7주 (12/17-12/21) 목
4.2 | 예비 1차 발표 | 공동 | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 0 | 0% | bar: 7주 (12/17-12/21) 목
4.3 | 예비 2차 발표 | 공동 | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 0 | 0% | bar: 7주 (12/17-12/21) 금
4.4 | 예비 3차 발표 | 공동 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 0 | 0% | bar: 8주 (12/24-12/26) 월
4.5 | 최종 발표 | 공동 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 | 0% | bar: 8주 (12/24-12/26) 수

## Sheet1
WBS 작성
Project 명
구분 | 공정 | 완료율 | 산출물 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일
2018-11-01
프로젝트 기획 | 프로젝트 수행계획 수립 | 0% |  | 2일 | 2018-11-01 | 2018-11-03 | 홍길동
| 프로젝트 착수 보고(Kick-Off) |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 중간보고 및 확인 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 종료보고 및 확인 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 최종검수 확인 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
프로젝트 수행 | 분석 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 현행업무/시스템분석 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 현업인터뷰 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 기능요구사항정의 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 개발환경분석(시스템,I/F,프레임워크) |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 설계 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 화면목록 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 프로그램목록설계 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| UI설계가이드 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| ERD |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 테이블정의 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 데이터소스 및 코드정의 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 상세화면설계 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 홈페이지 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 중고차광장(As-Is 선반영건) |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 중고차광장 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 개발 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 공통분석/개발 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 시스템I/F |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 프레임워크 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 프로그램개발 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 홈페이지 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 중고차광장(As-Is 선반영) |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 중고차광장 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 관리자모드(공통) |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 메인화면 디자인 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 서브화면 디자인 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 모바일 인터페이스 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| I/F변환 개발 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 테스트 시나리오 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 단위테스트 시나리오 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 통합테스트 시나리오 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 단위테스트 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 기능테스트 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 기능테스트 결함조치 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 통합테스트(1차) |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 통합테스트 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 통합테스트 결함조치 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 통합테스트(2차-연동 포함) |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 통합테스트 (IPCC, AFIS 연동 포함) |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 통합테스트 (IPCC, AFIS 연동 포함) 결함조치 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 성능테스트 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 이행 및 안정화 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 구현계획수립 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 릴리이즈 및 비상계획 수립 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 교육훈련계획 수립 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 컨버전 및 릴리이즈 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 데이터베이스 구축 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 데이터 컨버전 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 이행 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 이행 준비 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 시스템 이행 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 안정화 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 시스템 안정화 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 시스템사용교육 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 매뉴얼작성 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 교육훈련 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 인수인계 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 인수인계 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 산출물제출 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03

## 작업단위리스트
담당자
선윤하
대분류 | 중분 | 소분류 | 상세설명 | 담당 | 시작일 | 작업기간
ERP - 제품관리 | 제품카테고리 | 제품 카테고리 등록 | 제품 카테고리 데이터 등록 (modal,유효성 검사) | 선윤하 | 2020-07-07 | 1
|  | 제품 카테고리 조회 | 등록된 제품 카테고리 리스트 출력 | 선윤하 | 2020-07-07 | 1
|  | 제품 카테고리 수정 | 등록된 제품 카테고리 데이터 수정 | 선윤하 | 2020-07-07 | 1
| 제품옵션 | 제품 옵션 등록 | 제품 옵션 데이터 등록 (modal,유효성 검사) | 선윤하 | 2020-07-10 | 1
|  | 제품 옵션 조회 | 등록된 제품 옵션 리스트 출력 | 선윤하 | 2020-07-10 | 1
|  | 제품 옵션 수정 | 등록된 제품 옵션 데이터 수정 | 선윤하 | 2020-07-10 | 1
| 판매상품 | 판매 상품 등록 | 판매 상품 데이터 등록 (modal,유효성 검사) | 선윤하 | 2020-07-07 | 1
|  | 판매 상품 조회 | 등록된 판매 상품 리스트 출력 | 선윤하 | 2020-07-07 | 1
|  | 판매 상품 수정 | 등록된 판매 상품 데이터 수정 | 선윤하 | 2020-07-07 | 1
ERP - 회계/재무관리 | 일일정산 | 일일 정산 조회 | 등록된 일일 정산 리스트 출력 | 선윤하 | 2020-07-29 | 1
ERP - 설정 | 설정 | pos password 조회 | 등록된 pos password 조회 | 선윤하 | 2020-07-27 | 1
|  | pos password 수정 | 등록된 pos password 데이터 수정 | 선윤하 | 2020-07-27 | 1
User Web | MENU - 판매상품 | 판매 상품 조회 | 등록된 판매 상품 리스트를 카테고리별로 출력 | 선윤하 | 2020-07-13 | 1
| 장바구니 | 장바구니 등록 | 선택한 판매상품의 수량 및 추가 옵션사항을 장바구니에 등록 | 선윤하 | 2020-07-13 | 2
|  | 장바구니 조회 | 해당 고객의 등록된 장바구니 리스트 출력 (가격 형식에 맞춰 출력) | 선윤하 | 2020-07-13 | 2
| 주문 | web 주문 등록 | 해당 고객의 등록된 장바구니 리스트 데이터 등록 | 선윤하 | 2020-07-16 | 3
|  | web 주문 내역 조회 | 해당 고객의 등록된 주문 리스트 출력(접수중인 주문과 접수완료 주문 구분) | 선윤하 | 2020-07-16 | 3
| 마이페이지 | 개인 정보 조회 | 해당 고객의 기본 정보, 장바구니, 주문내역 리스트 출력 | 선윤하 | 2020-07-20 | 1
POS | password | 검사 | pos password 검사 | 선윤하 | 2020-07-24 | 1
| Web 주문 | web 주문 내역 조회 | 당일 모든 web 주문 리스트 출력 | 선윤하 | 2020-07-18 | 3
|  | web 주문 접수 | 접수중인 web주문을 접수 완료 상태로 변경 | 선윤하 | 2020-07-18 | 3
ERP | 리팩토링 | 리팩토링 | 경로변경, 오류수정, 코드 정리 및 디자인 수정 | 선윤하 | 2020-07-29 | 3
프로젝트 | 문서화 | 문서화 | ERD 및 통합 | 선윤하 | 2020-07-30 | 3
담당자
강현제,박만규
대분류 | 중분 | 소분류 | 상세설명 | 담당 | 시작일 | 작업기간
POS | 상품 | 상품분류 선택 | 상품분류에 해당하는 버튼을 클릭하여 상품 리스트를 보여줌, 상품에 대한 이름, 가격, 사진을 보여줌 | 강현제, 박만규 | 2020-07-13 | 1
|  | 옵션 리스트 | 음료의 옵션에 대한 리스트를 보여줌, 옵션에 대한 이름, 가격을 보여줌 | 강현제, 박만규 | 2020-07-14 | 1
|  | 상품 선택 | 상품 리스트에서 하나를 선택하여 장바구니 리스트에 등록 | 강현제, 박만규 | 2020-07-15 | 1
|  | 옵션 선택 | 옵션 리스트에서 하나를 선택하여 가장 마지막에 등록된 음료에 대한 옵션을 추가 | 강현제, 박만규 | 2020-07-16 | 1
| 장바구니 | 장바구니 추가 | 선택한 상품을 장바구니에 추가, 상품의 이름, 가격, 옵션을 리스트에 등록 | 강현제, 박만규 | 2020-07-17 | 4
|  | 장바구니 삭제 | 장바구니 리스트에서 불필요한 상품을 클릭 시 삭제 | 강현제, 박만규 | 2020-07-17 | 4
| 결제 | 익명 회원가입 | 기존 회원이 아니더라도 전화번호 입력을 통해 익명회원을 등록하여 스탬프 적립 | 강현제, 박만규 | 2020-07-21 | 3
|  | 음료 결제 | 선택한 음료 리스트와 옵션을 가지고 Controller로 넘김, 현금/카드를 선택에 따라 음료 결제 DB로 등록 | 강현제, 박만규 | 2020-07-21 | 3
| 근태등록 | 출근등록 | 카페 직원의 이름과 주민등록번호를 입력받아 출근등록, 금일자 출근조회를 하여 중복 등록 방지 | 강현제, 박만규 | 2020-07-25 | 1
|  | 퇴근등록 | 출근 조회를 먼저 하여 출근 했는지 확인 후 동일한 입력값을 받아 퇴근 등록, 퇴근 중복 등록 방지 | 강현제, 박만규 | 2020-07-25 | 1
| 쿠폰 | 쿠폰 조회 | 회원의 전화번호를 통해 해당 회원의 스탬프 개수를 조회 후 사용유무를 보여줌 | 강현제, 박만규 | 2020-07-26 | 1
|  | 쿠폰 사용 | 쿠폰 조회 후 확인 버튼을 눌러 쿠폰 사용과 동시에 음료 가격을 할인 | 강현제, 박만규 | 2020-07-26 | 1
| 정산 | POS 준비정산 | POS 시작 시간과 영업 준비금 등록, 중복 등록 방지 | 강현제, 박만규 | 2020-07-27 | 2
|  | POS 마감정산 | 금일 총 매출액, 카드/현금별 매출액, 총 주문건수, 영업 시작/종료 시간, 시작준비금을 보여주고 마감정산 등록 | 강현제, 박만규 | 2020-07-27 | 2
| 넘버패드 | 현금 입력 | 받은 현금에 대한 금액을 입력 | 강현제, 박만규 | 2020-07-29 | 1
|  | 거스름돈 계산 | 받은 현금과 나온 금액에 대한 거스름돈 표시 | 강현제, 박만규 | 2020-07-29 | 1
담당자
강현제
대분류 | 중분 | 소분류 | 상세설명 | 담당 | 시작일 | 작업기간
Security | 로그인 | 어드민 로그인 | POS에서 카페 ERP 페이지 이동 시 Admin을 확인하기 위해 Spring Security 적용, 권한이 없으면 접근 불가 | 강현제 | 2020-07-08 | 5
ERP | 리팩토링 | 리팩토링 | 오류수정, 코드 정리 및 디자인 수정 | 강현제 | 2020-07-29 | 3
프로젝트 | 문서화 | 문서화 | Class Diagram | 강현제 | 2020-07-30 | 3
담당자
박만규
대분류 | 중분 | 소분류 | 상세설명 | 담당 | 시작일 | 작업기간
ERP | 디자인 | 경로 설정 | 홈페이지 , ERP, POS 경로설정 | 박만규 | 2020-07-08 | 5
담당자
손종민
대분류 | 중분 | 소분류 | 상세설명 | 담당 | 시작일 | 작업기간
ERP - 재고관리 | 거래처등록 | 거래처 등록 | 거래처를 추가 기능(입력란에 모두 입력이 필요하게 함/modal을 사용) | 손종민 | 2020-07-07 | 3
| 거래처조회 | 거래처 조회 | 등록된 거래처 리스트 출력 | 손종민 | 2020-07-07 | 3
|  | 거래처 삭제 | 등록된 거래처를 삭제하는 기능 | 손종민 | 2020-07-07 | 3
|  | 거래처 수정 | 등록된 거래처를 전체적으로 수정하는 기능 | 손종민 | 2020-07-07 | 3
| 재료품목추가 | 재료품목 추가 | 재료 품목을 추가하는 기능(입력란에 모두 입력이 필요하게 함/modal을 사용) | 손종민 | 2020-07-07 | 3
| 재료품목조회 | 재료품목 조회 | 등록된 재료 품목 리스트 출력 | 손종민 | 2020-07-07 | 3
|  | 재료품목 삭제 | 등록된 재료 품목을 삭제하는 기능 | 손종민 | 2020-07-07 | 3
|  | 재료품목 수정 | 등록된 재료 품목을 수정하는 기능 | 손종민 | 2020-07-07 | 3
| 발주신청 | 발주 신청 | 등록된 재료 품목 리스트를 출력하여 수량만 입력하여 발주목록에 담는 기능 | 손종민 | 2020-07-13 | 6
|  | 발주 신청 | 발주 목록에 있는 발주 품목들의 해당 거래처의 Email로 납품요청을 보내는 기능 | 손종민 | 2020-07-13 | 6
| 발주목록보기 | 발주목록 조회 | 발주 목록의 리스트 출력 | 손종민 | 2020-07-13 | 6
|  | 발주목록 수정 | 발주 목록 리스트에 있는 품목의 수량만 변경가능하게 한 기능 | 손종민 | 2020-07-13 | 6
|  | 발주목록 삭제 | 발주 목록 리스트에 있는 품목을 삭제하는 기능 | 손종민 | 2020-07-13 | 6
| 발주조회 | 발주내역조회 | 발주신청을 한 날짜와 총금액을 보여주는 리스트 출력 | 손종민 | 2020-07-13 | 6
|  | 상세내역조회 | 발주 내역에 있는 리스트의 해당 상세보기가 가능한 기능 | 손종민 | 2020-07-13 | 6
ERP - 매출관리 | 판매현황 | 총매출액 | 해당 날의 총 매출액을 현재날짜를 기준으로 12일전까지 Chart로 보여주는 기능 | 손종민 | 2020-07-20 | 3
|  | 판매건수 | 상품당 총 판매건수를 %로 계산하여 원형Chart에 보여주는 기능 | 손종민 | 2020-07-20 | 3
프로젝트 | 문서화 | 문서화 | UseCase Diagram | 손종민 | 2020-07-30 | 3
담당자
김진호
대분류 | 중분 | 소분류 | 상세설명 | 담당 | 시작일 | 작업기간
ERP - 인사관리 | 직원관리 | 직원 등록 | 직원에 대한 정보를 추가 (입력란에 모두 입력이 필요하게 함/modal을 사용) | 김진호 | 2020-07-07 | 3
|  | 직원 조회 | 직원에 대한 정보를 출력 | 김진호
|  | 직원 수정 | 직원에 대한 정보를 수정(이름과 주민번호를 제외한 모든 정보 수정가능) | 김진호
|  |  | 퇴사날짜와 퇴사유무 컬럼을 추가해서 퇴사 버튼을 누르면 퇴사한 날짜와 퇴사유무정보를 수정하게함 | 김진호
| 직급관리 | 직급 등록 | 직급의 이름과 급여정보를 추가(입력란에 모두 입력이 필요하게 함/modal을 사용) | 김진호 | 2020-07-10 | 1
|  | 직급 수정 | 직급에 대한 정보를 수정 | 김진호
| 근태관리 | 출근 등록 | 직원의 이름과 주민번호를 입력한 후 출근버튼을 눌러 직원의 출근시간에 대한 정보를 추가하는 기능 구현 | 김진호 | 2020-07-13 | 6
|  | 퇴근 등록 | 직원의 이름과 주민번호를 입력한 후 퇴근버튼을 눌러 직원의 퇴근시간과 일 근무시간에 대한 정보를 추가하는 기능 구현 | 김진호
|  | 근태 수정 | 출근시간과 퇴근시간을 수정(일 근무 시간은 바뀐 값에 대한 정보로 자동수정) | 김진호
|  | 근태 일별 조회 | 근태에 대한 정보를 조회하고 싶은 년,월,일을 선택해서 조회하는 기능을 추가 | 김진호
|  | 근태 월별 조회 | 근태에 대한 정보를 조회하고 싶은 년,월,직월이름을 선택해서 조회하는 기능을 추가 | 김진호
| 급여관리 | 급여 등록 | 직원의 급여를 이름,년,월을 선택해서 등록버튼을 누르면 해당 년,월에 일한 정보를 불러 급여에 대한 정보 등록 | 김진호 | 2020-07-21 | 6
|  | 급여 조회 | 급여에 대한 정보를 출력 | 김진호
|  |  | 급여에 대한 정보를 출력하고 싶은 년,월을 선택해서 출력하게 하는 기능을 추가 | 김진호
|  | 급여 수정 | 급여지급일 수정 | 김진호
ERP | 리팩토링 | 리팩토링 | 경로변경, 오류수정, 코드 정리 및 디자인 수정 | 김진호 | 2020-07-29 | 3
담당자
이유신
대분류 | 중분 | 소분류 | 상세설명 | 담당 | 시작일 | 작업기간
User Web | 디자인 | 템플릿 | 템플릿 구하기 | 이유신
|  | 디자인 수정 | CSS , STYLE 수정 | 이유신
POS | 디자인 | 소스 벤치마킹 | Odoo 웹포스 DEMO버전 HTML 소스 벤치마킹 | 이유신
|  | 디자인 수정 | CSS , STYLE 수정 | 이유신
ERP | 디자인 | 템플릿 | 템플릿 구하기 | 이유신
|  | 한글화 | 한글화작업 | 이유신
|  | 경로 설정 | 홈페이지 , ERP, POS 경로설정 | 이유신
|  | 디자인 수정 | 홈 / ERP / POS 프론트 | 이유신
DB | insert | 근태 | For payment | 이유신
|  | 정산 | For graph
담당자
장윤하
대분류 | 중분 | 소분류 | 상세설명 | 담당 | 시작일 | 작업기간
ERP - 고객관리 | 고객 | 고객 등록 | erp 페이지에서 고객을 등록할 수 있도록 함. | 장윤하 | 2020-07-07 | 1
|  | 고객 조회 | erp 페이지에서 고객을 조회할 수 있도록 함. | 장윤하 | 2020-07-08 | 1
|  | 고객 삭제 | erp 페이지에서 고객을 삭제할 수 있도록 함. | 장윤하 | 2020-07-09 | 1
|  | 고객 수정 | erp 페이지에서 고객을 수정할 수 있도록 함. | 장윤하 | 2020-07-10 | 1
User Web | 회원 | 로그인 | session을 이용해 로그인 기능 구현 | 장윤하 | 2020-07-11 | 1
|  | 로그아웃 | invalidate() 를 이용해 로그아웃 기능 구현 | 장윤하 | 2020-07-12 | 1
| 장바구니 | 장바구니 내역 수정 | 장바구니에 담긴 제품의 수량 수정 | 장윤하 | 2020-07-13 | 2
|  | 장바구니 내역 삭제 | 장바구니에 담긴 제품 삭제 | 장윤하 | 2020-07-14 | 2
ERP | 리팩토링 | 리팩토링 | 경로변경, 오류수정, 코드 정리 및 디자인 수정 | 장윤하 | 2020-07-29 | 3
프로젝트 | 문서화 | 문서화 | DB 테이블 명세서 | 장윤하 | 2020-07-30 | 3

## DB명세서
ERP
CAFE_CUSTOMER | : 고객 테이블
COLUM이름 | 데이터타입 | 필수 | 설명 | 비고
CUSTOMER_CODE | NUMBER | UNIQUE | 고객 코드
CUSTOMER_NAME | VARCAHR2(30) |  | 고객명
CUSTOMER_PHONE | VARCAHR2(50) | PRIMARY KEY | 고객 전화번호
CUSTOMER_BIRTH | VARCAHR2(30) |  | 고객 생년월일
CUSTOMER_GENDER | VARCAHR2(10) |  | 고객 성별
CUSTOMER_PWD | VARCAHR2(30) |  | 고객 비밀번호
CUSTOMER_STAMP | NUMBER |  | 스탬프 수
CAFE_JOB | : 인사 테이블
COLUM이름 | 데이터타입 | 필수 | 설명 | 비고
JOB_CODE | NUMBER | NOT NULL UNIQUE | 직급 코드
JOB_NAME | VARCHAR(20) | PRIMARY KEY | 직급명
JOB_TPAY | NUMBER(20) |  | 시급
JOB_MPAY | NUMBER(20) |  | 월급
CAFE_EMPLOYEE | : 직원 테이블
COLUM이름 | 데이터타입 | 필수 | 설명 | 비고
EMPLOYEE_CODE | NUMBER | PRIMARY KEY | 직원 코드
EMPLOYEE_NAME | VARCHAR(20) | NOT NULL UNIQUE | 직원 이름
EMPLOYEE_JUMIN | VARCHAR(20) | NOT NULL | 직원 주민번호
EMPLOYEE_PHONE | VARCHAR(20) |  | 직원 전화번호
EMPLOYEE_ADDRESS | VARCHAR(50) |  | 주소
EMPLOYEE_STARTDATE | DATE | NOT NULL | 입사 날짜
EMPLOYEE_ENDDATE | DATE |  | 퇴사 날짜(Y: 퇴사, N: 재직중)
EMPLOYEE_ENDYN | VARCHAR(1) |  | 퇴사 여부
EMPLOYEE_BANK | VARCHAR(20) |  | 은행
EMPLOYEE_BANKADDRESS | VARCHAR(30) |  | 계좌번호
EMPLOYEE_JOBNAME | VARCHAR(20) | NOT NULL | 직급명 | REFERENCES CAFE_JOB(JOB_NAME)
CAFE_EMPTNA | : 근태 테이블
COLUM이름 | 데이터타입 | 필수 | 설명 | 비고
EMPTNA_CODE | NUMBER | PRIMARY KEY | 직급 코드
EMPTNA_EMPCODE | NUMBER |  | 직원 코드 | REFERENCES CAFE_EMPLOYEE (EMPLOYEE_CODE)
EMPTNA_YEAR | NUMBER | NOT NULL | 년
EMPTNA_MONTH | NUMBER | NOT NULL | 월
EMPTNA_DAY | NUMBER | NOT NULL | 일
EMPTNA_STARTTIME | DATE | NOT NULL | 출근 시간
EMPTNA_ENDTIME | DATE |  | 퇴근 시간
EMPTNA_DAYTOTALTIME | NUMBER |  | 하루 근무 시간
CAFE_SALARY | : 급여 테이블
COLUM이름 | 데이터타입 | 필수 | 설명 | 비고
SALARY_CODE | NUMBER | NOT NULL PRIMARY KEY | 급여 코드
SALARY_EMPCODE | NUMBER | NOT NULL | 직원 코드 | REFERENCES CAFE_EMPLOYEE (EMPLOYEE_CODE)
SALARY_YEAR | NUMBER | NOT NULL | 년
SALARY_MONTH | NUMBER | NOT NULL | 월
SALARY_TIME | NUMBER | NOT NULL | 총 근무 시간
SALARY_TPAY | NUMBER | NOT NULL | 시급
SALARY_MPAY | NUMBER | NOT NULL | 월급
SALARY_TOTALPAY | NUMBER | NOT NULL | 총 급여
SALARY_DATE | NUMBER | NOT NULL | 급여 지급일
CAFE_ACCOUNT | : 재고 테이블
COLUM이름 | 데이터타입 | 필수 | 설명 | 비고
ACCOUNT_NUMBER | NUMBER(30) | PRIMARY KEY | 거래처 코드
ACCOUNT_NAME | VARCHAR2(30) |  | 거래처명
ACCOUNT_CEONAME | VARCHAR2(30) |  | 거래처 사업자명
ACCOUNT_ADDRESS | VARCHAR2(50) |  | 주소
ACCOUNT_EMAIL | VARCHAR2(100) |  | 이메일
CAFE_STOCK | : 원재료 테이블
COLUM이름 | 데이터타입 | 필수 | 설명 | 비고
STOCK_CODE | NUMBER | PRIMARY KEY | 원재료 코드
STOCK_PRODUCTNAME | VARCHAR2(30) |  | 품명
STOCK_DETAILNAME | VARCHAR2(50) |  | 상세명
STOCK_STANDARD | VARCHAR2(30) |  | 규격
STOCK_PRICE | VARCHAR2(50) |  | 금액
STOCK_IMAGE | VARCHAR2(100) |  | 이미지
STOCK_NUMBER | NUMBER(30) |  | 거래처 코드 | ALTER TABLE CAFE_STOCK ADD CONSTRAINT ACCOUNT_NUMBER FOREIGN KEY (ACCOUNT_NUMBER) REFERENCES CAFE_ACCOUNT(ACCOUNT_NUMBER) ON DELETE SET NULL
CAFE_ORDER_CART | : 발주 추가 테이블
COLUM이름 | 데이터타입 | 필수 | 설명 | 비고
CART_NUMBER | NUMBER |  | 발주 추가 번호
CART_STOCK_PRODECTNAME | VARCHAR2(30) |  | 발주 추가 품명
CART_STOCK_DETAILNAME | VARCHAR2(50) |  | 발주 추가 상세명
CART_STOCK_PRICE | NUMBER |  | 발주 추가한 발주품의 금액
CART_STOCK_QUANTITY | NUMBER |  | 발주 추가한 발주품의 수량
STOCK_CODE | NUMBER |  | 원재료 코드
PRODUCTORDER_CODE | NUMBER |  | 발주 코드
ACCOUNT_NUMBER | NUMBER |  | 거래처 코드
CAFE_PRODUCTORDER | : 발주 테이블
COLUM이름 | 데이터타입 | 필수 | 설명 | 비고
PRODUCTORDER_CODE | NUMBER | PRIMARY KEY | 발주 코드
PRODUCTORDER_DATE | DATE |  | 발주 날짜
PRODUCTORDER_TOTAL | NUMBER |  | 발주 총금액
CAFE_PRODUCTORDERLIST | : 발주 상세내역 테이블
COLUM이름 | 데이터타입 | 필수 | 설명 | 비고
PRODUCTORDERLIST_CODE | NUMBER |  | 발주 상세내역 코드
PRODUCTORDERLIST_COUNT | NUMBER |  | 발주 상세내역 수량
PRODUCTORDER_CODE | NUMBER |  | 발주 테이블 코드 | CONSTRAINT PRODUCTORDER_CODE FOREIGN KEY(PRODUCTORDER_CODE) REFERENCES CAFE_PRODUCTORDER(PRODUCTORDER_CODE) ON DELETE CASCADE
STOCK_CODE | NUMBER |  | 원재료 상품 테이블 코드 | CONSTRAINT STOCK_CODE FOREIGN KEY(STOCK_CODE) REFERENCES CAFE_STOCK(STOCK_CODE) ON DELETE SET NULL
CAFE_PRODUCT_CATEGORY | : 판매 상품 카테고리 테이블
COLUM이름 | 데이터타입 | 필수 | 설명 | 비고
PRODUCT_CATEGORY_CODE | NUMBER | PRIMARY KEY | 판매 상품 카테고리 코드
PRODUCT_CATEGORY_NAME | VARCHAR2(50) | NOT NULL | 판매 상품 카테고리명
CAFE_PRODUCT_ADD | : 판매 상품 카테고리 옵션 추가 테이블
COLUM이름 | 데이터타입 | 필수 | 설명 | 비고
PRODUCT_ADD_CODE | NUMBER | PRIMARY KEY | 판매 상품 카테고리 옵션 추가 코드
PRODUCT_ADD_NAME | VARCHAR2(50) | NOT NULL | 판매 상품 카테고리 옵션명
PRODUCT_ADD_PRICE | NUMBER |  | 판매 상품 카테고리 옵션 가격
CAFE_PRODUCT | : 판매 상품 테이블
COLUM이름 | 데이터타입 | 필수 | 설명 | 비고
CAFE_PRODUCT_CODE | NUMBER | PRIMARY KEY | 판매 상품 코드
CAFE_PRODUCT_NAME | VARCHAR2(50) | NOT NULL | 판매 상품명
CAFE_PRODUCT_PRICE | NUMBER |  | 판매 상품 가격
CAFE_PRODUCT_IMG | VARCHAR2(100) |  | 판매 상품 이미지
PRODUCT_CATEGORY_CODE | NUMBER |  | 판매 상품 카테고리 코드 | CONSTRAINT PRODUCT_CATEGORY_CODE FOREIGN KEY(PRODUCT_CATEGORY_CODE) REFERENCES CAFE_PRODUCT_CATEGORY(PRODUCT_CATEGORY_CODE)
WEB 주문
CAFE_CART | : 장바구니 테이블
COLUM이름 | 데이터타입 | 필수 | 설명 | 비고
CART_CODE | NUMBER | PRIMARY KEY | 장바구니 코드
CART_NUM | NUMBER |  | 장바구니에 담은 상품수량
CUSTOMER_CODE | NUMBER |  | 고객 코드 | CONSTRAINT CUSTOMER_CODE_CART FOREIGN KEY(CUSTOMER_CODE) REFERENCES CAFE_CUSTOMER(CUSTOMER_CODE)
CAFÉ_PRODUCT_CODE | NUMBER |  | 상품 코드 | CONSTRAINT CAFE_PRODUCT_CODE_CART FOREIGN KEY(CAFE_PRODUCT_CODE) REFERENCES CAFE_PRODUCT(CAFE_PRODUCT_CODE)
CAFE_CART_ADD | : 장바구니 옵션내역 테이블
COLUM이름 | 데이터타입 | 필수 | 설명 | 비고
CART_CODE | NUMBER | PRIMARY KEY | 장바구니 코드 | CONSTRAINT CART_CODE_CART_ADD FOREIGN KEY(CART_CODE) REFERENCES CAFE_CART(CART_CODE)
PRODUCT_ADD_CODE | NUMBER |  | 판매 상품 카테고리 옵션 추가 코드 | CONSTRAINT PRODUCT_ADD_CODE_CART_ADD FOREIGN KEY(PRODUCT_ADD_CODE) REFERENCES CAFE_PRODUCT_ADD(PRODUCT_ADD_CODE)
CAFE_ORDER_WEB | : 주문 테이블
COLUM이름 | 데이터타입 | 필수 | 설명 | 비고
ORDER_WEB_CODE | NUMBER | PRIMARY KEY | 주문 코드
ORDER_WEB_TOTAL | NUMBER |  | 주문 총금액
ORDER_WEB_COUNT | NUMBER |  | 주문 건수
ORDER_WEB_DATE | DATE |  | 주문 일자
ORDER_WEB_CHECK | NUMBER |  | 주문확인(0: 주문접수확인중, 1:주문접수완료)
CUSTOMER_CODE | NUMBER |  | 고객코드 | CONSTRAINT CUSTOMER_CODE_WEB FOREIGN KEY(CUSTOMER_CODE) REFERENCES CAFE_CUSTOMER(CUSTOMER_CODE)
CAFÉ_ORDERLIST_WEB | : 주문 상세내역 테이블
COLUM이름 | 데이터타입 | 필수 | 설명 | 비고
ORDERLIST_WEB_CODE | NUMBER | PRIMARY KEY | 주문 상세내역 코드
CAFÉ_PRODUCT_CODE | NUMBER |  | 주문 상품 코드 | CONSTRAINT CAFE_PRODUCT_CODE_ORDER_WEB FOREIGN KEY(CAFE_PRODUCT_CODE) REFERENCES CAFE_PRODUCT(CAFE_PRODUCT_CODE)
ORDERLIST_WEB_COUNT | NUMBER |  | 주문 상품 수량
ORDER_WEB_CODE | NUMBER |  | 주문 코드 | CONSTRAINT ORDER_WEB_CODE FOREIGN KEY(ORDER_WEB_CODE) REFERENCES CAFE_ORDER_WEB(ORDER_WEB_CODE)
CAFE_ORDERLIST_ADD_WEB | : 주문 내역 테이블의 옵션내역 테이블
COLUM이름 | 데이터타입 | 필수 | 설명 | 비고
ORDERLIST_WEB_CODE | NUMBER | PRIMARY KEY | 주문 내역 코드 | CONSTRAINT ORDERLIST_WEB_CODE_ADD_WEB FOREIGN KEY(ORDERLIST_WEB_CODE) REFERENCES CAFE_ORDERLIST_WEB(ORDERLIST_WEB_CODE)
PRODUCT_ADD_CODE | NUMBER |  | 판매 상품 카테고리 옵션 추가 코드 | CONSTRAINT PRODUCT_ADD_CODE_ORDER_ADD_WEB FOREIGN KEY(PRODUCT_ADD_CODE) REFERENCES CAFE_PRODUCT_ADD(PRODUCT_ADD_CODE)
POS주문
CAFE_ORDER | : POS 주문 테이블
COLUM이름 | 데이터타입 | 필수 | 설명 | 비고
ORDER_CODE | NUMBER | PRIMARY KEY | POS 주문 코드
ORDER_TOTAL | NUMBER |  | POS 총금액
ORDER_COUNT | NUMBER |  | POS 주문 건수
ORDER_ACCOUNTTYPE | VARCHAR2(30) |  | POS 결제 수단
ORDER_DATE | DATE |  | POS 주문 일자
CUSTOMER_PHONE | VARCHAR2(50) |  | 고객 전화번호 | CONSTRAINT CUSTOMER_PHONE FOREIGN KEY(CUSTOMER_PHONE) REFERENCES CAFE_CUSTOMER(CUSTOMER_PHONE)
CAFE_ORDERLIST | : POS 주문 내역 테이블
COLUM이름 | 데이터타입 | 필수 | 설명 | 비고
ORDERLIST_CODE | NUMBER | PRIMARY KEY | POS 주문 내역 코드
ORDERLIST_COUNT | NUMBER |  | POS 주문 내역 수량
CAFÉ_PRODUCT_CODE | NUMBER |  | 상품 코드 | CONSTRAINT CAFE_PRODUCT_CODE_ORDER FOREIGN KEY(CAFE_PRODUCT_CODE) REFERENCES CAFE_PRODUCT(CAFE_PRODUCT_CODE)
ORDER_CODE | NUMBER |  | 주문 코드 | CONSTRAINT ORDER_CODE FOREIGN KEY(ORDER_CODE) REFERENCES CAFE_ORDER(ORDER_CODE)
CAFE_ORDERLIST_ADD | : POS 주문 내역 테이블의 옵션내역 테이블
COLUM이름 | 데이터타입 | 필수 | 설명 | 비고
ORDERLIST_CODE | NUMBER |  | POS 주문 내역 코드 | CONSTRAINT ORDERLIST_CODE_ADD FOREIGN KEY(ORDERLIST_CODE) REFERENCES CAFE_ORDERLIST(ORDERLIST_CODE)
PROCUST_ADD_CODE | NUMBER |  | 판매 상품 카테고리 옵션 추가 코드 | CONSTRAINT PRODUCT_ADD_CODE_ORDER_ADD FOREIGN KEY(PRODUCT_ADD_CODE) REFERENCES CAFE_PRODUCT_ADD(PRODUCT_ADD_CODE)
CAFE_POSPASSWORD | : POS 비밀번호 테이블
COLUM이름 | 데이터타입 | 필수 | 설명 | 비고
POSPASSWORD_PWD | VARCHAR2(30) |  | POS 비밀번호
CAFE_RESERVEFUND | : POS 준비금 테이블
COLUM이름 | 데이터타입 | 필수 | 설명 | 비고
RESERVEFUND_CODE | NUMBER | PRIMARY KEY | POS 준비금 테이블 코드
RESERVEFUND_STARTTIME | DATE |  | POS 시작시각
RESERVEFUND_ENDTIME | DATE |  | POS 종료시각
RESERVEFUND_TOTAL | NUMBER |  | POS 총준비금
CAFE_ACCOUNTS | : 일일 정산 테이블
COLUM이름 | 데이터타입 | 필수 | 설명 | 비고
ACCOUNTS_CODE | NUMBER | PRIMARY KEY | 정산 코드
ACCOUNTS_TOTAL | NUMBER |  | 총 매출액
ACCOUNTS_CARD | NUMBER |  | 카드 매출액
ACCOUNTS_CASH | NUMBER |  | 현금 매출액
ACCOUNTS_SALECOUNT | NUMBER |  | 총 주문 건수
ACCOUNTS_STARTSELL | DATE |  | 영업 시작 시간
ACCOUNTS_ENDSELL | DATE |  | 영업 마감 시간
RESERVEFUND_CODE | NUMBER |  | POS 준비금 테이블 코드 | CONSTRAINT RESERVEFUND_CODE FOREIGN KEY(RESERVEFUND_CODE) REFERENCES CAFE_RESERVEFUND(RESERVEFUND_CODE)